## Slide 1
移动计划进度
开发设计方案
行政管理中心
轻应用

## Slide 2
第一部分：功能应用与UI

## Slide 3
2
1
预警及报表查看
汇报人
3
评价人
4
系统管理员
角色

## Slide 4
本月应完成
待评价
下月将开始
逾 期 任务
主项计划
主体工程
井道抹灰收尾修补
裙楼楼梯栏杆安装
裙楼及地下室剩余..
营销专项
16/7/1 -
16/8/29
16/7/1 -
16/7/25
16/7/18 -
16/8/11
16/7/1 -
16/7/30
100%
100%
30%
0%
南昌国贸天悦
工 程 项 目
南昌国贸蓝湾
南昌国贸天峯
合肥天悦
厦门天悦5#
上海天悦37A
合肥天成
报表
设置
预警消息
项目

## Slide 5
本月应完成
待评价
下月将开始
逾 期 任务
主项计划
主体工程
井道抹灰收尾修补
裙楼楼梯栏杆安装
裙楼及地下室剩余..
营销专项
16/7/1 -
16/8/29
16/7/1 -
16/7/25
16/7/18 -
16/8/11
16/7/1 -
16/7/30
100%
100%
30%
0%
执行汇报
已评价
2个过滤条件相互独立，并与第一个过滤条件联合使用
裙楼楼梯栏杆安装
进度汇报
进度汇报
计划时间：16/7/18 -16/8/11
责任人：庄腾江 评价人：周中庆/赵爽
实际时间：
16/8/20
至
…
进度：
50%
汇报描述
汇报记录：16/7/18 -16/7/30
进度
30%
厂家材料延期到货，目前完成前期施工准备和部分进厂 楼梯安装
汇报
返回
评价记录：
里程碑且为考核节点，字体为红色

## Slide 6
已安装到10F,由于受厂家材料供货影响，预计9月中旬才能完成进度
取消
完成
添加图片附件
裙楼楼梯栏杆安装
进度汇报
进度汇报
计划时间：16/7/18 -16/8/11
责任人：庄腾江 评价人：周中庆/赵爽
实际时间：
16/8/20
至
…
进度：
50%
汇报描述
汇报记录：16/7/18 -16/7/30
进度
30%
厂家材料延期到货，目前完成前期施工准备和部分进厂 楼梯安装
汇报
返回
评价记录：

## Slide 7
2
1
预警及报表查看
汇报人
3
评价人
4
系统管理员

## Slide 8
本月应完成
待评价
主项计划
主体工程
井道抹灰收尾修补
负四层地坪浇筑
主体工程收尾
16/7/1 -
16/8/29
16/7/1 -
16/7/25
16/7/18 -
16/8/11
16/7/1 -
16/7/30
100%
100%
100%
100%
任务完成评价
-进度评价
已评价
…
100%
进度汇报
任务评价
计划时间：16/7/1 -16/7/25
实际时间：16/7/5 -16/7/23
汇报记录：16/7/18 -16/7/30
100%
正常完成
加班加点按时完成
评价
返回
评价：
井道抹灰收尾修补
进度评价：
提前或按时完成
周中庆：
完成情况好…

## Slide 9
本月应完成
待评价
主项计划
主体工程
井道抹灰收尾修补
负四层地坪浇筑
主体工程收尾
16/7/1 -
16/8/29
16/7/1 -
16/7/25
16/7/18 -
16/8/11
16/7/1 -
16/7/30
100%
100%
100%
100%
任务完成评价
-质量评价
已评价
…
100%
进度汇报
任务评价
计划时间：16/7/1 -16/7/25
实际时间：16/7/5 -16/7/23
汇报记录：16/7/18 -16/7/30
100%
正常完成
加班加点按时完成
评价
返回
评价：
井道抹灰收尾修补
质量评价：
接受，可以进行下游工作
林世顶：
完成情况好…

## Slide 10
2
1
预警及报表查看
汇报人
3
评价人
4
系统管理员

## Slide 11
南昌国贸天悦
工 程 项 目
南昌国贸蓝湾
南昌国贸天峯
合肥天悦
厦门天悦5#
上海天悦37A
合肥天成
报表
设置
预警消息
项目

## Slide 12
厦门国贸金沙湾
工 程 项 目
南昌国贸蓝湾
南昌国贸天峯
合肥天悦
厦门天悦5#
上海天悦37A
合肥天成
同步
同步
同步
同步
同步
同步
同步
报表
设置
预警消息
项目
报表
设置
预警消息
厦门国贸金沙湾
计划达成率
项目月报

## Slide 13
报表
设置
预警消息
厦门国贸金沙湾
南昌天悦
南昌天峯
合肥天成B
漳州2期2标
考核计划
主项计划
里程碑计划
工程专项计划
项目
项目月报
计划达成率
报表
设置
预警消息
厦门国贸金沙湾
考核计划
年份： 2016年
项目月报
计划达成率

## Slide 14
2
1
预警及报表查看
汇报人
3
评价人
4
系统管理员

## Slide 15
厦门国贸金沙湾
工 程 项 目
南昌国贸蓝湾
南昌国贸天峯
合肥天悦
厦门天悦5#
上海天悦37A
合肥天成
同步
同步
同步
同步
同步
同步
同步
报表
设置
预警消息
系统
版本更新
应用二维码
账号
修改密码
退出登录
项目

## Slide 16
系统
版本更新
应用二维码
账号
修改密码
退出登录

## Slide 17
第二部分：金蝶系统接口范围

## Slide 18
与金蝶系统——进度管理集成
    集成权限管理
    集成基础资料设置(数据交互，同步更新）
    金蝶系统进度预警设置
    集成计划进度汇报界面(数据交互，同步更新）
    集成计划进度报表

## Slide 19
第三部分：应用技术架构

## Slide 20
金蝶EAS
系统数据
金蝶
APUSIC
中间件
移动端中间层
手机后台管理
数据交互
数据处理
微信企业号
计划进度汇报与评价
预警消息
项目计划进度管理
金蝶BOS服务器
金蝶客户端
金蝶门户
金蝶移动计划进度—应用架构
金蝶EAS服务器
报表管理
基础资料
业务单据
数据处理
权限管理
移动应用终端
金蝶EAS电脑客户端

## Slide 21
END